Форма 7

Мониторинг

реализации муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края (квартальная)

отчетный период:      2014 год

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития администрации Грачевского муниципального района

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, контрольного события |  | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) |  | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов на отчетную дату * (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой Грачевского муниципального района Ставропольского края | кассовое исполнение на отчетную дату * |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 43549,23 | 43411,37 | 19175,14 |
| 1.2. |  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы-детского сада, начальной, неполной средней и средней школы | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 41933,68 | 41854,11 | 19899,56 |
| 1.3. |  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг)учреждений по внешкольной работе с детьми | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 12744,09 | 12722,67 | 596,96 |
| 1.4. |  | Основное мероприятие 1.4. Расходы на проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) работников муниципальных образовательных учреждений | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 1500,35 | 1500,35 | 1500,35 |
| 1.5. |  | Основное мероприятие 1.5. Расходы на обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 426,85 | 426,85 | 426,85 |
| 1.6. |  | Основное мероприятие 1.6. Расходы на предоставление бесплатного питания детям из многодетных и малообеспеченных семей | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 8501,92 | 8501,92 | 8501,92 |
| 1.7. |  | Основное мероприятие 1.7. Расходы на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения района к объектам в сфере образования и спорта | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1.8. |  | Основное мероприятие 1.8. Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 1886,58 | 1886,58 | 1886,58 |
| 1.9 |  | Основное мероприятие 1.9. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 488,67 | 488,67 | 488,67 |
| 1.10 |  | Основное мероприятие 1.10. Проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 3000,00 | 2989,06 | 2989,06 |
| 1.11 |  | Основное мероприятие 1.11. Проведение реконструкции зданий общеобразовательных учреждений | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 570,08 | 570,08 | 570,08 |
| 1.12 |  | Основное мероприятие 1.12. На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 156,25 | 106,25 | 106,25 |
| 1.13 |  | Основное мероприятие 1.13 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 2018,75 | 2018,75 | 2018,75 |
| 1.14 |  | Основное мероприятие 1.14. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 128810,84 | 128810,84 | 2356,96 |
| 1.15 |  | Основное мероприятие 1.15. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 2972,46 | 2959,82 | 44,48 |
| 1.16 |  | Мероприятия по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ставропольского края | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 1.16 |  | Основное мероприятие 1.17. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 45230,09 | 20366,17 | 0,00 |
| 1.17 |  | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 10831,55 | 10831,55 | 10831,55 |
| 1.18 |  | Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 48251,91 | 48249,36 | 459,02 |
| 1.19. |  | Основное мероприятие 1.19. Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 9284,65 | 9284,65 | 9284,65 |
| 1.20 |  | Основное мероприятие 1.20 Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 12387,27 | 12387,27 | 0,00 |
| II. Подпрограмма "Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обучение детей-инвалидов на дому |  | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 58,44 | 48,53 | 48,53 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) |  | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 5251,49 | 5251,49 | 0,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям |  | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 1508,75 | 1508,75 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Выплата единовременного пособия усыновителям |  | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| III. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального района Ставропольского края "Развитие образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края " и общепрограммные мероприятия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 644,55 | 644,55 | 534,53 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского кр Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 2008,08 | 2008,08 | 0,00 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов |  | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 10656,63 | 10656,40 | 607,37 |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4. Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования |  | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 871,25 | 871,25 | 122,60 |
| 2. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения Грачевского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 4288,17 | 4288,17 | 308,50 |
| 4.2. | Основное мероприятие 1.3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, подлежащие исполнению в денежной форме. |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 66,64 | 66,64 | 0,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие 1.4. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета. |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 90,20 | 90,20 | 90,20 |
| 4.4 | Мероприятие 1.5 Субсидия на создание сайта для широкого использования книжного фонда библиотек Грачевского района Ставропольского края |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 100,0 | 100,0 | 67,4 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами для организации досуга и услугами учреждений, развитие и сохранение традиционного народного художественного творчества в поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 5998,86 | 5998,86 | 751,10 |
| 5.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения района к объекту в сфере культуры |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 5.3. | Основное мероприятие 2.3. Выполнение Плана мероприятий по развитию культуры Грачевского муниципального района СК на 2014 год |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| 5.4. | Основное мероприятие 2.4. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан работа-ющих и проживающих в сельской местности, подле-жащие исполнению в денежной форме. |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 29,62 | 29,62 | 0,00 |
| 5.5. | Основное мероприятие 2.5. Обновление материально-технической базы учреждений культуры |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 1500,00 | 1500,00 | 1303,3 |
| 5.6. | Основное мероприятие 2.6. Проведение текущего ремонта учреждений культуры |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 22,60 | 22,60 | 22,60 |
| 5.7 | Мероприятие 2.7 Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения за счет средств ФБ |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Подпрограмма «Дополнительное образование детей Грачевского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 8237,97 | 8237,97 | 154,00 |
| 6.2. | Основное мероприятие 3.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 427,5 | 427,5 | 0,00 |
| 6.3 | Мероприятие 3.3 Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры,находящихся на территории сельских поселений |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 50,00 | 50,00 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Культура Грачевского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 80,7 | 80,7 | 34,20 |
| 7.2 | Мероприятие 4.2 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 1019,85 | 1019,85 |  |
| 7.3. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий |  | Отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 3805,11 | 3805,11 | 162,00 |
| 3. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка талантливой, инициативной молодежи и ее патриотическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику |  | Ведущий специалист отдела социального развития администрации Грачевского муниципального района Т.Н.Костарнова |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 173,00 | 173,0 |  |
|  |  |  | Директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского района О.В.Мухортова |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение Проведение мероприятий с молодежью, обеспечивающих профилактику асоциального поведения подростков, формирование здорового образа жизни и направленных на формирование толерантного поведения в молодежной среде |  | Ведущий специалист отдела социального развития администрации Грачевского муниципального района Т.Н.Костарнова |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 55,18 | 55,18 | 0,00 |
|  |  |  | Директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского района О.В.Мухортова |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| Подпрограмма3 «Обеспечение реализации программы и поддержка деятельности муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности центра молодежи «Юность» |  | Директор муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского района О.В.Мухортова |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 1057,52 | 1057,52 | 0,00 |
| 4. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма1 «Развитие физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий по календарному плану и обеспечение участия команд района в зональных и региональных спортивных мероприятиях |  | Ведущий специалист отдела социального развития администрации Грачевского муниципального района Т.Н.Костарнова |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 116,55 | 116,55 | 8,85 |
|  |  |  | Начальник отдела образования администрации Грачевского муниципального района Е.В.Ореховская |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
|  |  |  | Директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального района С.Н.Кривенко |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 253,70 | 253,7 | 0,00 |
| Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципального бюджетно-го учреждения «Физкуль-турно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачев-ского муниципального района и проведение методической работы, совещаний, семинаров, торжественных мероприя-тий и приемов |  | Ведущий специалист отдела социального развития администрации Грачевского муниципального района Т.Н.Костарнова |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
|  |  |  | Директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального района С.Н.Кривенко |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 5189,07 | 5189,07 | 0,00 |
| 5. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения Грачевского муниципального района Ставропольского края |  | отдел муниципального хозяйства администрации Грачевского муниципального района |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 3360,00 | 1758,80 | 2099,2 |
| 6. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по совершенствованию организации и информирования по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Даскевич Олеся Николаевна — ведущий специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 12.2. | Основное мероприятие 1.2. Оказание мер муниципальной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края |  | Даскевич Олеся Николаевна — ведущий специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района |  | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| II. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг в Грачевском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Основное мероприятие2.1.1 Проведение акции «Покупай Ставропольское» (изготовление баннеров) |  |  | Смольнякова Елена Ивановна – главный специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 13.2 | Основное мероприятие 2.1.2 Организация и проведение меропритий, посвященных чествованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |  | Смольнякова Елена Ивановна – главный специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 25,00 | 12,3 | 12,3 |
| 13.3. | Основное мероприятие2.3.1 Предоставление грантов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в сфере потребительского рынка и оказания услуг |  |  | Смольнякова Елена Ивановна – главный специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13.4. | Основное мероприятие2.1.3 Приобретение оборудования для проведения практических занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям на территории Грачевского муниципального района спасательной службой торговли и питания, продовольственного и вещевого снабжения: развертывания подвижного пункта питания(палатка военная каркасная для размещения в полевых условиях людей) |  |  | Смольнякова Елена Ивановна – главный специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 210,00 | 166,44 | 166,44 |
| 13.5 | Основное мероприятие 2.2 Организация рабочего места для обеспечения деятельности межведом-ственной комиссии «Развитие потребительского рынка в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» |  |  | Смольнякова Елена Ивановна – главный специалист отдела экономического развития администрации Грачевского района | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 59,3 | 12,7 | 12,7 |
| Подпрограмма 3 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственых и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Мероприятие 3.1.1 Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском районе (в т.ч. реконструкция МФЦ) |  |  | Савошина Галина Ивановна – специалист I категории отдела экономического развития администрации Грачевского р-на | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Основное мероприятие 3.1.2. Разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания МФЦ |  |  | Отдел экономического развития администрации | Январь 2014 года | Декабрь 2014 год | 1668,64 | 416,99 | 416,99 |
| 14.3 | Основное мероприятие 3.2. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском районе, перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  | Даскевич Олеся Николаевна — ведущий специалист отдела экономического развития администрации | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 150,00 | 80,00 | 80,00 |
| 7. Муниципальная программа Грачевского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами Грачевского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Грачевского муниципального района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Основное мероприятие 1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки |  |  | Финансовое управление администрации Грачевского муниципального района | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 5877,00 | 5877,00 | 0,00 |
| 15.2. | Основное мероприятие 1.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-ности бюджетов |  |  | Финансовое управление администрации Грачевского муниципального района | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 24937,00 | 24937,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами Грачевского муниципального района Ставропольского края» и обще программные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  | Финансовое управление администрации Грачевского муниципального района | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 1650,97 | 1650,21 | 1364,4 |
| 16.2. | Основное мероприятие 2.2. Расходы на выплаты по опла-те труда работников органов местного самоуправления |  |  | Финансовое управление администрации Грачевского муниципального района | Январь 2014 года | Декабрь 2014 года | 6076,87 | 6076,87 | 0,00 |

_________________________

* Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.