Утвержден

распоряжением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "О БЮДЖЕТЕ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ"

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка материалов к составлению проекта решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края "О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" с представлением в финансовое управление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее – финансовое управление) следующих сведений: |  |  |
| 1.1. | Прогноз поступления доходов от оказания платных услуг (работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 25 июня 2016 года * | Главные распорядители средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края |
| 1.2. | Прогноз поступлений на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по доходам: | До 25 июня 2016 года | Отдел имущественных и земельных отношений Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел имущества), |
|  | получаемым в виде арендной платы за земли после разграничения муниципальной собственности, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; |  |  |
|  | от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений, созданных органами местного самоуправления и органами администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края; |  |  |
|  | от реализации имущества и продажи земельных участков, находящихся в собственности Грачевского муниципального района Ставропольского края; |  |  |
|  | от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий. |  |  |
| 1.3. | Прогноз поступлений на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по доходам: | до 25 июня 2016 года | органы местного самоуправления муниципальных образований Грачевского района Ставропольского края (по согласованию) (далее – муниципальные образования) |
|  | получаемым в виде арендной платы за земельные участки, муниципальная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных образований Грачевского района Ставропольского края, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков; |  |  |
|  | получаемым в виде арендной платы, а также средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных образований Грачевского района Ставропольского края; |  |  |
|  | от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении казенных учреждений, созданных органами местного самоуправления муниципальных образований Грачевского района Ставропольского края; |  |  |
|  | от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; |  |  |
|  | от реализации муниципального имущества; |  |  |
|  | от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий; |  |  |
|  | от оказания платных услуг (работ) |  |  |
| 1.4. | Предварительный прогноз социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и на период до 2019 года, уточненный по состоянию на 01 июля 2016 года | август 2016 года | отдел экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее -экономический отдел) |
| 1.5. | Предложения об отмене или приостановлении действия отдельных положений нормативных актов Грачевского муниципального района Ставропольского края, реализация которых не обеспечена реальными источниками финансирования в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов | до 05 октября 2016 года | органы местного самоуправления, органы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края |
| 1.6. | Предварительные итоги социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края за истекший период 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Ставропольского края за 2016 год | октябрь 2016 года | экономический отдел |
| 1.7. | Проект прогноза социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2030 года(с изменениями) | октябрь 2016 года | экономический отдел |
| 1.8. | Методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе муниципальных образований Грачевского района Ставропольского края, получающих средства финансовой помощи в форме: | октябрь 2016 года | финансовое управление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее -финансовое управление) |
|  | дотации из районного Фонда финансовой поддержки поселений |  |  |
| 2. | Проведение сверки исходных данных для проведения расчетов по распределению бюджетных средств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (далее - исходные данные): |  |  |
| 2.1. | Направление актов сверки исходных данных на рассмотрение органам местного самоуправления муниципальных образований Грачевского района Ставропольского края и главным распорядителям средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края | до 07 июля* 2016 года | финансовое управление, главные распорядители, муниципальные образования |
| 2.2 | Обобщение материалов о разногласиях по исходным данным Грачевского муниципального района и представление их в министерство финансов Ставропольского края для рассмотрения | до 15 июля 2016 года | финансовое управление |
| 3. | Разработка проектов муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края: |  |  |
| 3.1. | Представление в финансовое управление и экономический отдел предложений по составу подпрограмм муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края, основных мероприятий подпрограмм муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края | до 20 сентября 2016 года | органы местного самоуправления, органы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края - ответственные исполнители муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края |
| 3.2. | Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края предельных объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края | до 25 сентября 2016 года | финансовое управление |
| 3.3. | Представление уточненных проектов муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края в финансовое управление и экономический отдел с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований на их реализацию | до 1 октября 2016 года | органы местного самоуправления, органы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края - ответственные исполнители муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края |
| 3.4. | Представление в финансовое управление паспортов муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края (проектов изменений в указанные паспорта), приведенных в соответствие с параметрами проекта решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края "О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и проекта бюджетного прогноза Ставропольского края на период до 2023 года | до 20 октября 2016 года | органы местного самоуправления, органы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края - ответственные исполнители муниципальных программ Грачевского муниципального района Ставропольского края |
| 4. | Формирование планового реестра расходных обязательств Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и плановых реестров расходных обязательств муниципальных образований Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 20 июня 2016 года* | главные распорядители средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края, муниципальные образования |
| 5. | Разработка методических рекомендаций по вопросам планирования бюджетных ассигнований для главных распорядителей средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | сентябрь 2016 года* | финансовое управление |
| 6. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края предельных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 25 сентября 2016 года | финансовое управление |
| 7. | Формирование и представление в финансовое управление обоснований бюджетных ассигнований бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | до 30 сентября 2016 года | главные распорядители средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края |
| 8. | Рассмотрение обоснований бюджетных ассигнований и принятие решения об объемах бюджетных ассигнований, включаемых в проект решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края "О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", по главным распорядителям средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края | до 10 октября 2016 года | администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края, финансовое управление |
| 9. | Разработка методических рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований органами местного самоуправления муниципальных образований Грачевского района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | сентябрь 2016 года | финансовое управление |
| 10. | Разработка и представление в администрацию Грачевского муниципального района Ставропольского края: |  |  |
|  | проекта распоряжения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края "Об утверждении основных направлений бюджетной политики Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" | до 15 сентября 2016 года | финансовое управление |
|  | проекта распоряжения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края "Об утверждении основных направлений налоговой политики Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" | до 15 сентября 2016 года | финансовое управление |
|  | проекта распоряжения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края "Об утверждении основных направлений долговой политики Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" | до 15 сентября 2016 года | финансовое управление |
|  | проекта распоряжения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края "О перечне расходных обязательств Грачевского муниципального района Ставропольского края, софинансируемых за счет средств бюджета Ставропольского края в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов" | октябрь 2016 года | финансовое управление |
|  | проекта распоряжения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края "О прогнозе социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и на период до 2019 года" | октябрь 2016 года | экономический отдел |
|  | проекта распоряжения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края "О прогнозе социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края на период до 2030 года" | октябрь 2016 года | экономический отдел |
|  | проекта распоряжения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края "Об одобрении бюджетного прогноза Грачевского муниципального района Ставропольского края на период до 2023 года" | октябрь 2016 года | финансовое управление |
| 11. | Разработка и представление в администрацию Грачевского муниципального района Ставропольского края для последующего внесения в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края: |  |  |
|  | проекта решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края "О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" | до 10 ноября 2016 года | финансовое управление |

--------------------------------

<*> Мероприятие выполнено.

Управляющий делами администрации

Грачевского муниципального района

Ставропольского края                                                                   Л.Н. Шалыгина